| İŞ AKIŞI ADIMLARI | SORUMLU | İLGİLİ DOKÜMANLAR |
| --- | --- | --- |

| T.C. Strateji Bütçe Başkanlığı'nca uygun görülen projelerin resmi başvurularının BAP üzerinden alınıp hakem değerlendirme sürecinin başlatılması Proje revizyonlarının alınması ve T.C. Strateji Bütçe Başkanlığı'nca başvurulan projelerin değerlendirilmesi Projenin bölgesel kalkınma göstergeleri çerçevesinde değerlendirilmesi ve proje yürütücülerine revizyon için geri dönütler verilmesi Başvuru yapan proje yürütücülerinin juriye projelerinin sunumunu gerçekleştirmesi Projelerin ön değerlendirmesini yapmak üzere jüri belirlenmesi Proje çağrısı sonrasında proje başvurularının BAP üzerinden alınması | BAP Koordinatörlük Proje Yürütücüsü Juri Koordinatörlük T.C. Strateji Bütçe Başkanlığı Proje Yürütücüsü BAP Hakem değerlendirmesi olumlu olan proje yürütücüleriyle sözleşmelerin imzalanması ve projelerin başlatılması Proje Yürütücüsü BAP Rektör 6 ayda bir proje yürütücülerinden gelişme raporları talep edilmesi ve projelerin izlenmesi Proje Yürütücüsü Koordinatörlük Süreç sonu Süresi dolan ve tamamlanan projelerin sonuç raporlarının BAP tarafından teslim alınarak projenin kapatılması Proje Yürütücüsü BAP | Proje Başvuru Formu Resmi Yazışma Sunum Dosyası E-Posta ÜBYS E-Posta Proje sözleşmesi Resmi Yazışma Proje Sonuç Raporu |
| --- | --- | --- |